Plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Mogilany na 2022- 2023

1/Przekazywanie mieszkańcom informacji na temat wdrażania przez Gminę ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Sposób realizacji:

Zamieszczenie informacji na BIP Urzędu Gminy Mogilany i na stronie www.mogilany.pl w zakładce „Dostępność”, informacje Wójta na sesjach Rady Gminy Mogilany oraz na łamach gazetki Głos Gminy Mogilany.

Termin realizacji:

Na bieżąco cały rok.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/Udział pracowników Urzędu Gminy Mogilanach w projekcie „Akcelerator dostępności” , w ramach którego ma miejsce  cykliczne szkolenie (zajęcia praktyczne i teoretyczne)  koordynatora ds. dostępności oraz zastępcy i pracowników kadr z tematu dostępności architektonicznej, komunikacyjno-Informacyjnej oraz cyfrowej.

Sposób realizacji:

Spotkania stacjonarne i online.

Termin:

Na bieżąco w ramach projektu.

3/Wdrożenie nowej strony internetowej www.mogilany.pl, kompatybilnej z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Sposób realizacji:

Wdrożenie nowej strony.

Termin:

Do 31 marca 2022r.

4/Zakup krzeseł do ewakuacji osób niepełnosprawnych , przeszkolenie pracowników w zakresie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami , zgodnie z nowym dokumentem „Plan ewakuacji” obowiązującym w Urzędzie Gminy Mogilany.

Sposób realizacji:

Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla wszystkich pracowników przez wybraną firmę specjalizującą się w tym temacie. Zakup sprzętu  do ewakuacji

Termin:

Do końca 2022r.

5/Dostosowanie architektoniczne wejścia oznaczonego jako „B” tj . do budynku Urzędu Gminy Mogilany (od strony Rynku).

Sposób realizacji:

Wejście kilkustopniowe - zachodzi konieczność modernizacji schodów, a następnie zamontowania pochylni, także wymiany drzwi wejściowych spełniających standardy przewidziane w przepisach budowlanych z zachowaniem zasady dostępności.

Termin realizacji:

Do 30 czerwca  2023r.

6/ Modernizacja drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy Mogilany , wejście główne , oznaczone jako „A”.

Sposób realizacji:

Zamontowanie automatu służącego ułatwieniu otwierania drzwi. Na chwilę obecną drzwi otwierają się ciężko, czynność  ta wymaga dużego wysiłku i może sprawiać trudność osobie korzystającej z wózka inwalidzkiego.

Termin realizacji:

Do końca 2022r.

7/  Zakup i zamontowanie tablic tyflograficznych  w celach informacyjno – nawigacyjnych  i ustawienie ich przy wejściu i na poszczególnych piętrach budynku Urzędu Gminy.

Sposób realizacji:

Stopniowe wyposażenie budynku w tablice.

Termin realizacji:

Do końca  2023r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8/ Zakup ramek do podpisów, lupy optycznej.

Sposób realizacji:

Zakup i wyposażenie referatów w  przedmioty ułatwiające osobom słabowidzącym składanie podpisów i czytanie.

Termin realizacji:

30 września 2022r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9/Zakup pętli indukcyjnej – stacjonarnej do 150m2.

Sposób realizacji:

Zakup i zamontowanie urządzenia na Sali narad.

Termin realizacji:

Do końca 2023r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/ Przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym , nagranie krótkiego filmu (obrazkowego), informującego w prosty sposób o działalności urzędu wraz j tłumaczeniem w j.migowym.

Sposób realizacji:

Zamieszczenie na stronie www.mogilany.pl

Termin realizacji:

Do końca 2022r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/Zakup przenośnego tabletu z dostępem do tłumacz języka migowego.

Sposób realizacji:

Wyposażenie w urządzenie Punktu informacyjnego/dziennika podawczego.

Termin realizacji:

Do 30 czerwca 2023r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/ Przygotowanie wybranych dokumentów w języku łatwym do czytania (ETR) , opieka eksperta merytorycznego w zakresie redagowania  łatwych do czytania tekstów na stronę www.mogilany.pl.

Sposób realizacji:

Przeszkolenie pracowników w zakresie redagowania tekstów i pism urzędowych w języku łatwym do czytania. Zamieszczenie na stronie gminy wybranych dokumentów w ETR. Pozyskanie i zawarcie umowy z ekspertem ds. redagowania łatwych tekstów.

Termin realizacji:

Do końca 2022r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/Zakup i założenie wypukłych ścieżek na terenie budynku urzędu gminy, służących do celów prowadzących dla osób niewidomych.

Sposób realizacji:

Ścieżki zostaną naklejone wzdłuż ciągów komunikacyjnych

Termin realizacji:

Do końca 2022r.

14/Instalacja uchwytów w łazienkach.

Sposób realizacji:

Zakup i zamontowanie we wszystkich łazienkach.

Termin realizacji:

Do końca 2022r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/Zapewnienie usługi tłumacza języka migowego.

Sposób realizacji:

Wykupienie abonamentu na usługę on-line.

Termin realizacji:

Podpisanie umowy na okres roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/Dostępny BIP, zgodny ze standardami WCAG2.1

Sposób realizacji:

Zapewnienie dostępności cyfrowej dokumentów archiwalnych zamieszczonych na BIP, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego.

Termin realizacji:

Etapowo, cały 2022r. i 2023r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/ Przyjmowanie uwag, sugestii i opinii od osób ze szczególnymi potrzebami, ich opiekunów i rodzin, dotyczących wszelkich problemów natury architektonicznej, komunikacyjno – informacyjnej i cyfrowej. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w tej kwestii.

Sposób realizacji:

Organizacja spotkań, przyjmowanie uwag zgłaszanych ustnie i pisemnie, umieszczenie stosownych zaproszeń do współpracy na stronie www.mogilany.pl.

Termin realizacji:

Na bieżąco 2022 – 2023r.

Mogilany, 31 stycznia 2022r.

Zatwierdzam:

Koordynator ds. dostępności                                                                               Wójt

Małgorzata Madeja                                                                                      Piotr Piotrowski