## HARMONOGRAM
Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
NAZWA WNIOSKODAWCY ZADANIA |  | Gmina Mogilany
NAZWA ZADANIA |  | Przebudowa drogi gminnej 600697K w km 0+000 do km 3+152 w miejscowości Włosań, Gmina Mogilany
KOSZTY REALIZACJI ZADANIA
L.p. | ELEMENTY I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH | KOSZT KWALIFIKOWALNY | KOSZT NIEKWALIFIKOWALNY | POZYCJE DOTYCZĄCE KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH (jeśli dotyczy) * | TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI (miesiąc, rok)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Roboty drogowe | 10661598.19 |  |  | 06/2023
2. | Roboty instalacyjne--sieć kanalizacji deszczowej | 2225207.45 | 13315.37 | 162,163,164 | 06/2023
3. | Roboty instalacyjne-sieć elektryczna oświetlenia ulicznego | 754706.72 | 130.32 | 195, 196 | 06/2023
4. | Roboty instalacyjne-kanał technologiczny | 727830.69 | 3459.49 | 212 | 06/2023
5. | Roboty poza pasem drogowym |  | 7144.39 | 224,225,226,227,228 | 12/2022
CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA (zł brutto): |  | 14369343.05 | 24049.57
OGÓŁEM KOSZT REALIZACJI ZADANIA (zł brutto): |  | 14393392.62
* Należy wskazać numer pozycji z kosztorysu ofertowego/innego dokumentu, które dotyczą zakresu niekwalifikowalnego
| ............................................................. |  | .......................................................................
| data, podpis i pieczątka skarbnika/głównego księgowego/osoby upoważnionej |  | data, podpis i pieczątka wójta/burmistrza/prezydenta miasta/zarządu powiatu